ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.09.2019	г. Рассказово	№ 142

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2020 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.П. Рыкова

Приложение к приказу отдела образования и защиты прав несовершеннолетних
от 05.09.2019 № 142

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2020 году»
№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
1.	Проведение анализа результатов участников ГИА-9 и ГИА-11 по предметам и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	июль-август, 2019	Отдел образования и защиты прав / несовершеннолетних администрации района
2.	Подведение итогов ГИА-2019 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году: / на августовской конференции педагогических работников; / на совещании главы района, / на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области	июль-сентябрь, 2019	Отдел образования и защиты прав / несовершеннолетних администрации района
3.	Подведение итогов ГИА-2019, анализ проблем и постановка задач на педагогической августовской конференции, совещании руководителей ОО, педагогических советах	август-сентябрь, 2019	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, образовательные организации (далее-ОО)
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9	август, 2019	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
2.	Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов	по отдельному плану	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
3.	Участие в оценочных процедурах в 2020 году: / - НИКО; / - ВПР; / - Мониторинги качества	по отдельному плану	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: / - приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2020 году»; / - приказ «О назначении ответственного за проведение государственной итоговой аттестации и за формирование региональной информационной системы государственной итоговой аттестации». / Приведение правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1.	Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» / на 2014-2020 годы)	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1.	Организация и проведение обучающих совещаний, круглых столов, методических семинаров	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
2.	Участие в совещаниях, конференциях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
6. Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным предметам в дополнительный (сентябрьский) период	август-сентябрь, 2019	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: / выпускников ОО текущего учебного года; / обучающихся и выпускников СПО; / выпускников прошлых лет; / лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; / лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь, 2019	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: / членов ГЭК; / руководителей ППЭ; / организаторов ППЭ; / технических специалистов ППЭ; / общественных наблюдателей	в сроки, утвержденные Порядком и Графиком формирования РИС	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
4.	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	апрель, 2020	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
5.	Установление статуса «Допуск к ГИА» (локальные акты)	май, 2020	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
6.	Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах: в основной и дополнительные сроки; / итогового собеседования в 9 классах	в установленные сроки	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
7.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойное энергообеспечение ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9, охрану правопорядка на прилегающих территориях	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
8.	Организация взаимодействия с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
9.	Создание условий в ППЭ-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март, 2020	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
10.	Проверка готовности ППЭ к ГИА-9 в 2020 году	май, 2020	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение и актуализация официального сайта отдела образования	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ (социальные сети, телевидение, периодические издания) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
4.	Проведение родительских собраний, методических дней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
5.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА: акции, флешмобы, единые методические дни	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
6.	Организация работы «горячей линии» отдела образования по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
7.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	по отдельному графику
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	по отдельному графику