Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 24. 09. 2019 № 152

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок

1	2	3	4	5
1.	Подписано гарантийное письмо о выполнении обязательств по созданию новых мест дополнительного образования. / Подписано 3-х стороннее соглашение о сотрудничестве по созданию новых мест между управлением образования и науки области, администрациями муниципальных образований области, ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» - РМЦ	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Гарантийные письма, / Соглашения	1 октября 2019 г.
2.	Согласован и утверждён медиа­план информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Медиаплан на 2020 год	1 октября / 2019 г., / далее ежегодно
3.	Сформирован и согласован с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» - РМЦ перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Перечень средств обучения и воспитания	11 октября / 2019 г., / далее ежегодно
4.	Разработано и согласовано с ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества» - РМЦ техническое задание на приобретение оборудования и средств обучения	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района / МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Техническое задание	1 декабря 2019 г.
5.	Разработаны и направленны в РМЦ для прохождения экспертизы дополнительные обучающие общеобразователь-ные программы	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района / МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Программы	1 декабря 2019 г.
6.	Загружены программы дополнительного образования в Программный навигатор	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района / МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		10 августа 2020 г.
7.	Зачислены обучающиеся на программы дополнительного образования	МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		30 августа / 2020 г.
8.	Организация повышения ква­лификации (проф­мастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Свидетельство о повышении ква­лификации	В течение срока реализации мероприятий / В течение срока реализации мероприятий
9.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района / МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Локальные акты организаций	1 сентября / 2020 г.
10.	Закуплено, доставлено, уста­новлено и налаже­но оборудование и средства обучения	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района / МБОУ Платоновская СОШ / МБОУ Верхнеспасская СОШ / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района» / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Акты приёмки ра­бот, товарные на­кладные, серти­фикаты соответ­ствия, лицензии и другое	25 августа / 2021 г.