УТВЕРЖДЕН
Приложение №1
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 30.10.2019 № 182/1

Комплекс мер (дорожная карта) в рамках реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Рассказовского района»	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Справка отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Октябрь 2019
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению проекта «Цифровая образовательная среда» в Рассказовском районе	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Октябрь 2020 года
2.	Расширение участия учащихся школ в получении дополнительного образования по программе «Яндекс.Лицей»	Муниципальные общеобразовательные организации	Освоение современных технологий, позволяющих участвовать в проектной деятельности › Возможность участия в Junior WorldSkills › Сертификат об обучении	2020-2024
3.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для формирования цифрового образовательного профиля в общеобразовательных организациях	Муниципальные общеобразовательные организации	Модернизация технологий и содержания обучения	2020-2024
4.	Мониторинг эффективности использования федеральной информационно-сервисной платформы общеобразовательными организациями	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Результаты мониторинга	ежегодно
5.	Увеличение компьютеров, используемых в образовательном процессе и подключенных к сети Интернет в муниципальных общеобразовательных организациях	Муниципальные общеобразовательные организации	Повышение эффективности использования. средств ИКТ и сети Интернет в учебном процессе	2024
6	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района муниципальные общеобразовательные организации	Внедрение к концу 2024 года в школах района целевой модели «Цифровой образовательной среды» которая позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	2019-2024
7.	Увеличение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса / «одного окна»	Муниципальные общеобразовательные организации	100% / административно-управленческих / и / педагогических / работников, / привлекаемых / к / осуществлению / образовательной / деятельности, / прошли курсы повышения квалификации с целью / повышения их компетенций в области современных / ИКТ технологий и онлайн-обучения	2024

УТВЕРЖДЕН
Приложение №2
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 30.10.2019 № 182/1

Медиаплан
по информационному сопровождению создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	Публикация на сайте отдела образования, официальных сайтах образовательных организаций. Публикация в социальной сети Facebook	Ноябрь	Стартовая информация о муниципальном проекте «Цифровая образовательная среда» по созданию условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды	Статья в СМИ, / новость / на сайте
2	Презентация проекта для обучающихся, родителей и педагогов	Публикация на сайте отдела образования, официальных сайтах образовательных организаций. Публикация в социальной сети Facebook	Январь	Презентационные материалы по внедрению современной и безопасной цифровой образовательной среды	Статья в СМИ, / презентация на сайте отдела образования
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Публикация на сайте отдела образования, официальных сайтах образовательных организаций. Публикация в социальной сети Facebook	2020-2024г.	Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы педагогов по итогам сессий	Статья в СМИ, / информация на сайте отдела образования, / на сайтах ОО