ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
        ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03.12.2019	г. Рассказово	№ 201

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Рассказовском районе в 2020 году

С целью обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Рассказовском районе в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Рассказовском районе в 2020 году (далее – план мероприятий), согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Филонов, Матюкова) района обеспечить выполнение плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования Г.В. Скакалина

Приложение
к приказу отдела образования
от 03.02.2019 № 201

План мероприятий
по обеспечению объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Рассказовском районе в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / исполнители
Качественный подбор и подготовка кадров для обеспечения проведения ГИА 2020
	Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу кадрового обеспечения ГИА	Февраль-март 2020	Отдел образования, руководители ОО
	Организация участия в обучающих вебинарах для различных категорий сотрудников ППЭ	По графику проведения вебинаров	Руководители ОО
	Проведение обучения специалистов, задействованных при проведении ГИА	Декабрь 2019- май 2019	Отдел образования, МКУ ИМЦ, руководители ОО, руководители ППЭ
	Проведение тренировочных мероприятий по материалам ОГЭ в образовательных организациях	В течение года	Руководители ОО
	Практическая тренировка проведения процедуры экзаменов в ППЭ	Апрель 2020	Руководители ОО
	Тестирование систем видеонаблюдения	До 23.05.2020	Руководители ОО
	Практическая отработка заполнения протоколов экзаменов	До 23.05.2020	Руководители ОО
	Знакомство с условиями ППЭ	До 23.05.2020	Руководители ОО
	Проведение семинара-совещания руководителей ОО, заместителей директоров по УВР с рассмотрением вопросов: / Организация и проведение ГИА-2020; / Проблемные вопросы организации ГИА; / Типичные нарушения процедуры ГИА	Апрель 2020	Отдел образования
	Совещание с общественными наблюдателями	Декабрь 2019	Отдел образования
Обеспечение готовности ППЭ к работе
1.	Подготовка ППЭ в соответствии с требования Порядка проведения ГИА (межведомственное взаимодействие): / обеспеченность ППЭ необходимым оборудованием / (система видеонаблюдения, металлодетекторы), / обеспечение медицинского обслуживания, охраны правопорядка	До 23.05.2020	Отдел образования, руководители ОО
2.	Проверка готовности ППЭ	Май 2020	Отдел образования
Информационно-разъяснительная работа
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)	В течение года	Отдел образования, ОО
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	В течение года	Отдел образования, ОО
	Ведение и актуализация раздела, посвященного ГИА-9, на официальном сайте отдела образования	В течение года	Отдел образования, МКУ ИМЦ
	Своевременная актуализация размещенной на официальных сайтах информации о подготовке и проведении ГИА-2020	В течение года	Руководители ОО
	Проведение единого информационного дня, посвященного ГИА-9	Декабрь 2019	Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО
	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году	В течение года	Отдел образования, ОО
	Проведение информационно-разъяснительной работы по привлечению общественных наблюдателей за соблюдением Порядка проведения ГИА	В течение года	Отдел образования, ОО
	Обеспечение своевременного информирования участников ГИА о сроках и местах подачи заявлений об апелляции по каждому предмету	В установленные сроки	Руководители ОО
	Работа с обращениями граждан, поступающими в различные органы по вопросам проведения ГИА	В течение года	Отдел образования