УТВЕРЖДЕН
Приложение №1
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 27.12.2019. № 225

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Рассказовском районе на базе Нижнеспасского филиала
МБОУ Верхнеспасской СОШ
№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Декабрь 2019 года
	Создание интернет-страницы на сайте школы	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Ведение интернет-страницы на сайте школы	Январь 2020 года
	Рассмотрение вопроса о организации и функционирования Центра на педагогическом совете и общешкольном родительском собрании	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Протокол педагогического совета / Протокол родительского собрания	1 квартал 2020 года
	Утверждение положения о деятельности Центра на базе Нижнеспасского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Приказ о создании Центра в Нижнеспасском филиале МБОУ Верхнеспасской СОШ / в соответствии с методическими рекомендациями	Март / 2020 года
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Январь-февраль 2020 года
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Январь-февраль 2020 года
	Согласование перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	1 квартал 2020 года
	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Приказ МБОУ Верхнеспасской СОШ о внесении изменений в штатное расписание	1 квартал 2020 года
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и Информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: / 1. Анализ и подбор кадрового обеспечения Центров; / 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» / 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Мониторинг РОИВ/РВПО / Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе / Свидетельство о повышении квалификации / Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
	Приобретение мебели и ремонт помещений: / - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; / - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования, договора с подрядными организациями	1 квартал 2020 года
	Приемка, установка и наладка оборудования	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт приема-передачи, акт выполненных работ	Июль-август 2020 года
	Проведение ремонтных работ кабинетов и рекреации	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт выполненных работ	Июнь-август 2020 года
	Подготовка еженедельного отчета и презентационных материалов по созданию Центра	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	Отчет	Июнь-август 2020 года (еженедельно)
	Завершение косметических ремонтов, приведение образовательных площадок в соответствие с фирменным стилем Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом	Акт выполненных работ / Отчет / руководителя филиала	Август 2020 года
	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель и педагоги Центра	Приказ МБОУ Верхнеспасской СОШ об утверждении программ	1 полугодие 2020 года
	Разработка и согласование плана работы Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	План работы	Август 2020 года
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Приказ о зачислении учащихся	Август-сентябрь / 2020 года
	Открытие Центра в единый день	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	Сентябрь 2020 года
	Работа Центра / Поддержание интереса к работе Центра / Общее информационное сопровождение	Директор МБОУ Верхнеспасской СОШ, заведующий Нижнеспасским филиалом, руководитель Центра	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	С сентября 2020 года

УТВЕРЖДЕН
Приложение №2
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 27.12.2019. № 225

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Рассказовском районе на базе Нижнеспасского филиала
МБОУ Верхнеспасской СОШ
№	Наименование мероприятия	Сеть Интернет, СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
	Создание интернет-страницы на сайте школы	Школьный сайт	Январь 2020 года	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Новости, статьи, фоторепортажи
	Информация о начале реализации проекта	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	1 квартал 2020 года	Стартовая публикация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Новости, статьи, фоторепортажи
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	1 квартал 2020 года	Рассмотрение вопроса об организации и функционировании Центра на классных часах, педагогическом совете и общешкольном родительском собрании	Новости, фоторепортажи
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением региональных и федеральных экспертов и тьюторов	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	В период обучения педагогов Центра	Участие педагогов в образовательной сессии и отзывы по итогам курсовой подготовки	Новости, фоторепортажи
	Начало ремонтных работ в помещениях Центра	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Июнь 2020 года	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, статьи, фоторепортажи
	Проведение ремонтных работ кабинетов, рекреации и брендирование помещений	Школьный сайт, социальные сети	Июнь-август 2020 года / (1 раз в 2 недели)	Подготовка презентационных материалов по ремонту помещений для создания Центра	Новости, статьи, фоторепортажи
	Установка и наладка оборудования	Школьный сайт, социальные сети	По мере поставки оборудования	Информация об оснащении Центра, использовании оборудования и доступе граждан к ресурсам Центра	Новости, фоторепортажи
	Завершение ремонтных работ в помещениях Центра	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Август / 2020 года	Фотофиксация окончательного состояния отремонтированных и оборудованных помещений	Новости, статьи, фоторепортажи
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра / Запуск рекламной кампании	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Август-сентябрь 2020 года	Информация об условиях приема и обучения детей посредством / онлайнрекламы, распространения буклетов и плакатов (в том числе в школьных автобусах), организации «горячей линии» (телефон, Интернет)	Новости, статьи, фоторепортажи
	Торжественное открытие Центра в единый день	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Сентябрь 2020 года	Фото и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, фоторепортажи
	Поддержание интереса к работе Центра и общее информационное сопровождение	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	С сентября 2020 года	Отзывы родителей, педагогов и обучающихся о работе Центра, публикации статистических данных и мониторинговых исследований, анкетирование и/или опрос о реализации проекта	Новости, интервью, фоторепортажи