ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.01.2019 г. Рассказово № 7

О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2019 году в общеобразовательных организациях Рассказовского района

В соответствии с п.22 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953), письмом Рособрнадзора от 29.12.2018 №10-987, приказом управления образования и науки Тамбовской области от 09.01.2018 №5 «О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку», в целях организации и проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Рассказовского района в 2019 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования в 2019 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района Г.В. Скакалину.

Начальник отдела образования	Н.П. Рыкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
 от 15.01.2019 № 7

План мероприятий
 по подготовке и проведению итогового собеседования в 2019 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные / исполнители

1.	Анализ проведения апробации итогового собеседования в 2017-2018 учебном году	Май-август 2018	Отдел образования / Руководители ОО
2.	Рассмотрение результатов апробации итогового собеседования в 2017-2018 учебном году на совещании руководителей ОО	Август 2018	Отдел образования
3.	Проведение совещания с руководителями ОО, ответственными за организацию и проведение ГИА, по вопросу подготовки и проведения апробации итогового собеседования, итогового собеседования, по итогам проведения апробации и итогового собеседования	В течение учебного года, январь 2019	Отдел образования
4.	Организация работы с обучающимися по изучению КИМ для проведения итогового собеседования	В течение учебного года	Руководители ОО
5.	Корректировка рабочих программ по русскому языку и литературе с целью подготовки к итоговому собеседованию	В течение учебного года	Руководители ОО
6.	Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся 9 классов с целью ознакомления с нормативными актами, регламентирующими подготовку и проведение итогового собеседования	В течение учебного года	Руководители ОО
7.	Размещение нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение итогового собеседования на сайтах отдела образования и сайтов ОО	В течение учебного года	Отдел образования / Руководители ОО
8.	Организация участия педагогических работников, задействованных в проведении итогового собеседования в вебинарах, семинарах, совещаниях по вопросу проведения итогового собеседования, ознакомление их с инструктивными материалами, определяющими порядок их работы	В течение учебного года	Руководители ОО
9.	Сбор данных об участниках итогового собеседования для внесения в региональную информационную систему	Январь 2019	Отдел образования
10.	Создание комиссий образовательных организаций для проведения итогового собеседования	Февраль 2019	Руководители ОО
11.	Определение аудиторного фонда, мест проведения итогового собеседования	Январь-февраль 2019	Руководители ОО
12.	Организация информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, процедуре проведения, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования	Февраль, март, май 2019	Руководители ОО
13.	Обеспечение технической поддержки проведения итогового собеседования в соответствии с рекомендациями по техническому обеспечению	Февраль, март, май 2019	Руководители ОО
14.	Обеспечение подготовки и проведения итогового собеседования в соответствии с Порядком проведения итогового собеседования (приказ управления образования и науки Тамбовской области от 09.01.2019 №5)	Февраль, март, май 2019	Отдел образования / Руководители ОО
15.	Обеспечение информационной безопасности при получении текстов, тем и заданий итогового собеседования	Февраль, март, май 2019	Руководители ОО
16.	Обеспечение изменения текущего расписания занятий образовательной организации в день проведения итогового собеседования	Февраль, март, май 2019	Руководители ОО
17.	Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к итоговому собеседованию	В течение учебного года	Руководители ОО