Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 13. 01. 2020 № 2/1

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок

1	2	3	4	5
1.	Назначен муниципальный координатор реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Приказ отдела образования	1 октября 2019 г.
2.	Подготовлено и подписано гарантийное письмо о выполнении обязательств по созданию новых мест дополнительного образования. / Подписано 3-х стороннее соглашение о сотрудничестве по созданию новых мест между управлением образования и науки области, администрацией Рассказовского района, ТОГБОУ ДО «Центр развития детей и юношества»	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Гарантийные письма, / Соглашения	1 октября 2019 г.
3. 5.2.	Утверждён медиа­план информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Медиаплан на 2020 год	1 октября / 2019 г., / далее ежегодно
4. 4.	Сформирован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Перечень средств обучения и воспитания	11 октября / 2019 г.
5.	Проведены совещания с руководителями учреждений, на базе которых создаются новые места	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района	Протоколы	28 октября 2019 г. / 20 января 2020 г.
6.	Разработаны и направлены в РМЦ для прохождения экспертизы дополнительные обучающие общеобразовательные программы	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Программы	1 декабря 2019 г.
7.	Разработано техническое задание на приобретение оборудования и средств обучения	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Техническое задание	10 февраля 2020 г.
8.	Запрошены коммерческие предложения, организовано включение в план-график, проведены торги	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Контракты, договоры	1 августа 2020 г.
9.	Проведены ремонтные работы помещений в образовательных организациях, на базе которых создаются новые места	МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		1 августа 2020 года
10.	Загружены программы дополнительного образования в Программный навигатор	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		10 августа 2020 г.
11.	Закуплено, доставлено, уста­новлено и налаже­но оборудование и средства обучения	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Акты приёмки ра­бот, товарные на­кладные, серти­фикаты соответ­ствия, лицензии и другое	25 августа / 2020 г.
12.	Зачислены обучающиеся на программы дополнительного образования	МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		30 августа / 2020 г.
13.	Организовано повышение ква­лификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Свидетельство о повышении ква­лификации	В течение срока реализации мероприятий
14.	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, / МБОУ Платоновская СОШ, / МБОУ Верхнеспасская СОШ, / МБУ ДО «ДДТ Рассказовского района», / МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»	Локальные акты организаций	1 сентября / 2020 г.