УТВЕРЖДЕН
Приложение №1
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 17.02.2020. № 31

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в Рассказовском районе на базе Рассказовского филиала
МБОУ Платоновской СОШ
№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению ремонта спортивного зала	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района	Феврль 2020 года
	Создание интернет-страницы на сайте школы	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	Ведение интернет-страницы на сайте школы	Февраль 2020 года
	Рассмотрение вопроса о создании спортивного зала на педагогическом совете и общешкольном родительском собрании	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Протокол педагогического совета / Протокол родительского собрания	1 квартал 2020 года
	Утверждение положения о деятельности школьного спортивного зала Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ	Директор МБОУ Платоновской СОШ	Приказ о создании ШСК в Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Март / 2020 года
	Согласование и утверждение сметы по ремонту спортивного зала	Директор МБОУ Платоновской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Февраль 2020 года
	Согласование перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Директор МБОУ Платоновской СОШ	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	1 квартал 2020 года
	Повышение квалификации (профмастерства) уителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Мониторинг	Согласно отдельному графику
	Приобретение спортивного инвентаря и ремонт помещений: / - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; / - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт и приведение спортивного зала в соответствие с действующими требованиями	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования, договора с подрядными организациями	1 квартал 2020 года
	Приемка, установка и наладка спортивного оборудования и инвентаря	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Акт приема-передачи, акт выполненных работ	Июль-август 2020 года
	Проведение ремонтных работ спортивного зала	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Акт выполненных работ	Июнь-август 2020 года
	Подготовка еженедельного отчета и презентационных материалов по созданию условий для занятия физической культуры и спорта	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, директор МБОУ Платоновской СОШ	Отчет	Июнь-август 2020 года (еженедельно)
	Завершение ремонтных работ	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом	Акт выполненных работ / Отчет / руководителя филиала	Август 2020 года
	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в обновленном спортивном зале (работа ШСК)	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	Приказ МБОУ Платоновской СОШ об утверждении программ	1 полугодие 2020 года
	Разработка и согласование плана работы ШСК	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	План работы	Август 2020 года
	Организация набора детей, обучающихся по программам ШСК	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	Приказ о зачислении учащихся	Август-сентябрь / 2020 года
	Открытие спортивного зала	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	Сентябрь 2020 года
	Работа ШСК / Поддержание интереса к работе ШСК / Общее информационное сопровождение	Директор МБОУ Платоновской СОШ, заведующий Рассказовским филиалом, учитель физической культуры	Информационное освещение в сети Интернет и СМИ	С сентября 2020 года

УТВЕРЖДЕН
Приложение №2
к приказу отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 17.02.2020 № 31

Медиаплан по информационному сопровождению создания условий для занятий физической культурой и спортом в Рассказовском районе
на базе Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ
№	Наименование мероприятия	Сеть Интернет, СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
	Создание интернет-страницы на сайте школы	Школьный сайт	Февраль 2020 года	Информационное сопровождение ремонта спортивного зала	Новости, статьи, фоторепортажи
	Информация о начале реализации проекта	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	1 квартал 2020 года	Стартовая публикация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Новости, статьи, фоторепортажи
	Презентация проекта и концепции школьного спортивного клуба (ШСК) для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	1 квартал 2020 года	Рассмотрение вопроса об организации и функционировании ШСК на классных часах, педагогическом совете и общешкольном родительском собрании	Новости, фоторепортажи
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	В период обучения педагогов	Участие педагогов в курсовой подготовке	Новости, фоторепортажи
	Начало ремонтных работ в спортивном зале	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Июнь 2020 года	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, статьи, фоторепортажи
	Проведение ремонтных работ спортивного зала	Школьный сайт, социальные сети	Июнь-август 2020 года / (1 раз в 2 недели)	Подготовка презентационных материалов по ремонту спортивного зала	Новости, статьи, фоторепортажи
	Установка и наладка спортивного инвентаря	Школьный сайт, социальные сети	По мере поставки оборудования	Информация об оснащении спортивного зала, использовании оборудования и доступе граждан к его ресурсам	Новости, фоторепортажи
	Завершение ремонтных работ в спортивном зале	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Август / 2020 года	Фотофиксация окончательного состояния отремонтированных и оборудованных помещений	Новости, статьи, фоторепортажи
	Организация набора детей, обучающихся по программам ШСК / Запуск рекламной кампании	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Август-сентябрь 2020 года	Информация об условиях приема и обучения детей посредством / онлайнрекламы, распространения буклетов и плакатов (в том числе в школьных автобусах), организации «горячей линии» (телефон, Интернет)	Новости, статьи, фоторепортажи
	Торжественное открытие спортивного зала	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	Сентябрь 2020 года	Фото и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, фоторепортажи
	Поддержание интереса к работе ШСК и общее информационное сопровождение	Школьный сайт, сетевые и печатные СМИ, социальные сети	С сентября 2020 года	Отзывы родителей, педагогов и обучающихся о работе спортивного зала, ШСК, публикации статистических данных и мониторинговых исследований, анкетирование и/или опрос о реализации проекта	Новости, интервью, фоторепортажи