 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
        УТВЕРЖДЁН
        приказом отдела образования
        администрации Рассказовского района
        от 08.10.2012 №161

План мероприятий по организации работы сайтов отдела образования и муниципальных образовательных учреждений Рассказовского района
на 2012-2013 учебный год

№	Наименование	Срок		Ответственные
I. Подготовка нормативно-правовых документов по организации работы сайтов
1.1	Издание приказов по отделу образования и муниципальным образовательным учреждениям по организации работы сайтов	В течение года	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В. / Руководители ОУ
II. Функционирование и информационное наполнение сайта отдела образования и образовательных учреждений района
2.1.	Качественное наполнение, регулярное обновление и совершенствование	1 раз в 2 недели	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В. / ответственные за ведение сайтов в ОУ
2.2.	Создание предметных страниц и страниц учащихся на сайтах образовательных учреждений района	В течение года	ответственные за ведение сайтов в ОУ
III. Организация работы и контроль за ведением сайтов муниципальных образовательных учреждений и отдела образования Рассказовского района
3.1.	Проведение мониторинга Web-сайтов	Ежеквартально	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В.
3.2.	Организация регистрации сайтов	В течение года	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В. / Руководители ОУ
3.3.	Обновление сайтов образовательных учреждений	Еженедельно	ответственные за ведение сайтов в ОУ
3.4.	Просмотр и анализ работы сайтов образовательных учреждений района	Ежеквартально	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В.
IV. Повышение квалификации специалистов муниципальных образовательных учреждений района, ответственных за создание и сопровождение сайта
4.1.	Направление на курсы повышения квалификации по программам «Основы сайтостроения»	По графику / По мере необходимости	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В.
4.2.	Организация семинаров с ответственными за создание и сопровождение сайтов	В течение года	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В. / Руководитель МОУ учителей информатики
4.3.	Индивидуальное консультирование ответственных в муниципальных общеобразовательных учреждениях за организацию работы сайтов	В течение года	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В. / Тьюторы по данному направлению
V. Обмен опытом
5.1.	Районный конкурс ученических сайтов	Апрель-май	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В., / руководители школ
5.2.	Районный конкурс сайтов ОУ	Февраль-март	Методист по ИТ МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Володарская О.В., / руководители школ