ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03.12.2015 г. Рассказово № 194/1

Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей на территории Рассказовского района

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 19.11.2015 №3652 "О плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р, на территории Тамбовской области", в целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р, Концепции развития системы дополнительного образования детей Тамбовской области на 2015-2020 годы ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей на территории Рассказовского района (далее – План мероприятий) согласно приложению.
2. Назначить Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества Рассказовского района" (Ильичева) координатором работы по реализации Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.П. Рыкова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
и защиты прав несовершеннолетних
администрации Рассказовского района
от 03.12.2015 № 194/1

План мероприятий на 2015-2020 годы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей
на территории Рассказовского района

№ / п/п		Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1		2	3	4
1. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей
1.1	Организация работы по приведению программного обеспечения системы дополнительного образования в соответствие с нормативно-правовыми документами последнего поколения		2016	Отдел образования, организации дополнительного образования
1.2	Обеспечение проведения летней оздоровительной кампании		Ежегодно	Отдел образования
1.3	Обеспечение формирования профильных и специализированных смен круглогодичного оздоровительного детского лагеря «Сокол» с. Подоскляй		ежегодно круглогодично	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних
1.4	Внедрение в образовательные организации передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе «Робототехника», «Программирование», «Инженерная графика» и др.		ежегодно	Отдел образования
1.5	Проведение оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством их предоставления		ежегодно	Отдел образования, / МКУ "ИМЦ"
1.6	Организация работы по введению сертификата на получение бесплатной образовательной услуги в сфере дополнительного образования детей на территории Тамбовской области		2017	отдел образования
1.7	Внедрение моделей независимой оценки качества дополнительного образования		2017	Отдел образования
2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
2.1	Реализация «пилотных проектов» по созданию техносферы в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая условия для использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, развития робототехники		2016-2020	отдел образования
3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей
3.1	Внедрение «эффективного контракта» в муниципальных организациях дополнительного образования детей		2016 г.	отдел образования, руководители образовательных организаций
3.2	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на сайтах заинтересованных ведомств, проведение семинаров и другие мероприятия)		2015-2018 г.г.	отдел образования
3.3	Разработка и реализация в образовательных организациях района проекта «Об организации волонтерского движения в системе образования Тамбовской области»		2016-2020	отдел образования
4. Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного образования. / Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования
4.1.	Развитие государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного образования детей, в том числе в сфере научно-технического творчества и робототехники		2016-2020	отдел образования
5. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей
5.1. Участие в реализации региональных проектов:
5.1.1	«Школа журналистики»; / «Школа экскурсовода»; / «Школа краеведа»; / «Школа вожатского мастерства»; / «Школа туриста».		2015-2020	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
5.1.2.	«Моя малая Родина» по развитию детского внутреннего туризма.		2015-2020	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
5.1.3.	«Старшему поколению – активное долголетие»		2015-2016 г.г.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
5.1.4.	«Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей»		2015-2020г.	отдел образования, / МКУ "ИМЦ"
5.1.5.	Участие в мероприятиях регионального клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области «Тамбовские знатоки»		2015-2020г.	отдел образования, МКУ "ИМЦ"
5.1.6.	Участие в мероприятиях областных межведомственных марафонов: / технического творчества «Старт», / «Тамбовский край – территория экологической культуры» (эколого-биологической направленности), / «Мой дом – Тамбовский край» (туристско-краеведческой направленности), / «Тамбовский край – земля талантов» (художественная направленность).		2016-2020	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
5.1.7.	Проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных, спортивных соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия в региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах в рамках общего и дополнительного образования		2015-2018 г.г.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
6. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей
6.1.	Ведение сайтов образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы		Постоянно	Отдел образования, / руководители образовательных организаций
6.2.	Взаимодействие со СМИ в целях освещения мероприятий по реализации Концепции развития системы дополнительного образования детей в Рассказовском районе		Постоянно	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"
7. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей
7.1.	Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Рассказовском районе		ежегодно	Отдел образования
7.2.	Мониторинг организации работы с одаренными детьми в Рассказовском районе		ежегодно	МКУ "ИМЦ"
7.3.	Участие заседаний межведомственного Совета по развитию дополнительного образования детей Тамбовской области		2 раза в год	отдел образования
7.4.	Участие в заседаниях областного Координационного совета по работе с одаренными детьми		2 раза в год	Отдел образования, МКУ "ИМЦ"