АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
28.08.2019	г. Тамбов	№ 2537

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления	Т.П.Котельникова

Начальник отдела общего образования / ______________ И.А. Панасина	Расчет рассылки: / Отдел общего и дошкольного образования – 1 экз. / МОУО – 1 экз. / ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»- 1экз. / Подведомственные учреждения – 1 экз. / Сайт-1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году»

№пп	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11, подготовка отчетов, аналитических материалов
Инвариантная часть
	Проведение анализа результатов участников ГИА-9 и ГИА-11 по каждому учебному предмету, в том числе выявление образовательных организаций, не обеспечивающих реализацию образовательного стандарта	август 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
	Подготовка регионального статистико-аналитического отчета о результатах проведения ЕГЭ, отчета о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11, регионального статистико-аналитического отчета о результатах проведения ГИА-9 и направление в ФГБНУ ФИПИ	август 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
	Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на: / оперативном совещании главы администрации области; / коллегии управления образования и науки области с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, образовательных организаций; / видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области	июль - сентябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательные организации (далее - ОО)
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11, анализ проблем и постановка задач на августовских конференциях, педагогических советах	август-сентябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО
Вариативная часть
1.	Издание статистических сборников по итогам ГИА-9 и ГИА-11	август 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
2.	Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете	август 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
3.	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная часть
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем /среднем общем образовании. / Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 / (разработка комплекса мер, индивидуальных образовательных маршрутов для подготовки выпускников к пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки).	август 2019	управление образования и науки области, МОУО, ОО
2.	Подготовка: / методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов; / программ, направленных на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов; / программ повышения квалификации учителей на 2019-2020 учебный год, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов.	сентябрь-октябрь 2019 (по отдельному плану)	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
Вариативная часть
1.	Формирование графика проведения оценочных процедур на 2020 год	ноябрь-декабрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
2.	Мониторинг качества математического образования обучающихся 8-9 классов. / Исследование метапредметных результатов обучения обучающихся 5 классов / Национальные исследования качества образования: технология в 5, 8 классах / Диагностика качества образования по иностранному языку обучающихся 9 классов / Исследование уровня социальной зрелости обучающихся 10 классов / Всероссийские проверочные работы: / 4 класс: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; / 5 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История»; / 6 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История», «География», «Обществознание»; / 7 класс: «Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Биология», «История», «География», «Обществознание»; / 8 класс: «Русский язык», «Химия», «Математика», «Биология», «История», «География», «Обществознание»; / 11 класс: «Биология», «История», «География», «Иностранный язык», «Химия», «Физика»	16-21 сентября 2019 / 23-27 сентября 2019 / октябрь 2019 / 7-11 октября 2019 / 9-13 декабря / 2019 / апрель-май / 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО
Нормативное правовое обеспечение ГИА
Инвариантная часть
1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в том числе:
	приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году»	август / 2019	управление образования и науки области
	приказ «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	сентябрь 2019	управление образования и науки области
	приказ «Об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности организованного проведения ЕГЭ»	сентябрь 2019	управление образования и науки области
	приказ «О назначении лиц, ответственных за получение и распределение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ»	сентябрь 2019	управление образования и науки области
	приказ «Об организационном и технологическом проведении ГИА-9,ГИА-11, возложении функций РЦОИ и оператора РИС»	октябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
	Приказ «Об обучении лиц, задействованных при организации и проведении государственной итоговой аттестации»	ноябрь 2019
	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению итогового сочинения (изложения), в том числе приказы: / об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); / об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); / о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); / об определении места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков / об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); / о распределении участников итогового сочинения (изложения) / о проведении итогового сочинения (изложения) (декабрь, февраль, май)	сентябрь 2019 / ноябрь 2019 / декабрь 2019, февраль, май 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО
	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению итогового собеседования, в том числе приказы: / об утверждении мест регистрации для участия в итоговом собеседовании; / об утверждении порядка проведения итогового собеседования; / об определении порядка и сроков проверки итогового собеседования / о распределении участников итогового собеседования / о проведении итогового собеседования	октябрь 2019 / декабрь 2019, / февраль, март, май 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО
	ГИА-9 / Приказы об утверждении: / критериев эффективности и объективности проведения ОГЭ и иных оценочных процедур в муниципальных образованиях Тамбовской области / состава и положения о ГЭК-9; / мест регистрации на ГИА-9, пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9; / положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-9; / персонального состава председателей и членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; / персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; / руководителей и организаторов ППЭ; / персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК-9, технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников); / приказ о распределении участников ГИА-9; / приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; / приказ о подготовке и проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды по учебным предметам. / об определении минимального количества баллов.	октябрь 2019 / декабрь 2019 / январь 2020 / март 2020 / март-апрель 2020 / март 2020 / март – апрель 2020 / март – апрель 2020 / апрель-май 2020 / апрель-май 2020 / апрель-сентябрь 2020 / июнь 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО
	ГИА-11 / Приказы об утверждении: / состава (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и положения о ГЭК-11; / мест регистрации на ГИА-11, пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 / сроков обучения различных категорий лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11; / лица, ответственного за работу с ключами шифрования при подготовке и проведении ЕГЭ / положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-11; / персонального состава членов конфликтной комиссии ГИА-11; / персонального состава членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; / о распределении участников ГИА-11 / персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители и организаторы ППЭ; технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); / приказ о распределении участников ГИА-11; / приказ о проведении готовности ППЭ в досрочный, основной, сентябрьский периоды / приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; / о подготовке и проведении ГИА-11 в досрочный, основной и сентябрьский периоды по учебным предметам	ноябрь 2019 / ноябрь 2019 / ноябрь 2019 / ноябрь 2019 / февраль 2020 / февраль-март 2020 / март, апрель 2020 / март – апрель, август 2020 / март, апрель, август 2020 / апрель, май, август 2020 / апрель-май, сентябрь 2019 / апрель-май, / сентябрь 2019 / апрель-май, / сентябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО
2.	Разработка рекомендаций, инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года / (по отдельному плану)	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
3	Разработка инструктивно-методических материалов по верификации для специалистов РЦОИ и сотрудников, привлекаемых к обработке бланков ЕГЭ, для организации тренингов по заполнению бланков ЕГЭ для подготовки выпускников образовательных организаций	ноябрь –декабрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
Вариативная часть
1.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение года	управление образования и науки области, МОУО
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: / выплаты компенсаций педагогическим работникам, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА; / видеонаблюдение; / дооборудование РЦОИ, ППЭ; / каналы связи; / обновление электронных подписей	декабрь 2019-декабрь 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:
	закупка программного обеспечения	март 2020
	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ
	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники
	поставка бумаги для офисной техники для тиражирования КИМ
	поставка автомобильного топлива	февраль 2020
	оказание услуг по заправке картриджей для принтеров	март 2020
	поставка картриджей для принтеров
	поставка канцелярских товаров
3.	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
4.	Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы)	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
Вариативная часть
1	Замена ПАК в аудиториях ППЭ для организации видеотрансляции на IP-камеры	до мая 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
2	Закупка дополнительного оборудования для ситуационного центра	до мая 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
1.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: / лиц, ответственных за формирование РИС; / членов ГЭК; / руководителей ППЭ; / организаторов ППЭ; ассистентов; / технических специалистов ППЭ; / членов конфликтной комиссии; / общественных наблюдателей; / лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА	ноябрь 2019 - январь / март – май 2020	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Управление образования и науки области
3.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль-март 2020	Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	февраль – март 2020	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
Вариативная часть
1.	Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ	в течение года	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
2.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
3.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне	в течение года	Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
4.	Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	в течение года	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
5.	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019- май 2020	Управление образования и науки области
6.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	по графику ФИПИ	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
7.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2019	Управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
8.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	март – май 2020	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
9.	Обучение руководителей ППЭ и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, работе с модулем «Мониторинг ЕГЭ в ППЭ»	март – май 2020	Управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2019	управление образования и науки области, МОУО, ОО
	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ):	октябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
	формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС	октябрь 2019
	формирование сведений по местам регистрации на участие в ГИА	октябрь 2019
	обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС	в течение года
	проведение семинаров по вопросам формирования РИС	ноябрь, декабрь 2019, февраль 2020
	информирование руководителей образовательных организаций, общественности по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года
	обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, форума на сайте РЦОИ	в течение года
	сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий	в течение года
	организация работы каналов связи и подключение сети передач ФЦТ	октябрь 2019
	сбор сведений по органам местного самоуправления в сфере образования (далее – ОМСУ) и образовательным организациям (далее – ОО)	октябрь 2019
	обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2020 году	до 9.10.2019
	выгрузка сведений по ОО и запись ПО «Сбор РБД» на флеш-накопители	до 06.10.2019, / до 12.01.2020 / (в зависимости от этапа формирования РИС)
	консультирование по вопросам формирования РИС	постоянно
	сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019
	сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА	ноябрь 2019
	организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО	ноябрь 2019– / 31.01.2020
	обновление обновления программного обеспечения (далее – ПО)	по мере поступления из ФЦТ, в течение года
	ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования региональной информационной системы (далее – РИС)	по мере поступления из ФЦТ
	внесение в РИС сведений по управлению образования науки области, РЦОИ, ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года	ноябрь 2019
	отнесение участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого тапа, в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы	ноябрь 2019
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднего общего образования в рамках освоения образовательных программам среднего профессионального образования	ноябрь 2019
	сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения)	до 21.11.2019 / до 21.01.2020 / до 24.04.2020
	отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов	в течение двух дней с момента получения информации
	формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду; внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ	ноябрь 2019
	внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача ЭЦП	ноябрь 2019
	взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения	постоянно
	сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка писем на согласование с учредителями	ноябрь 2019
	согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ	декабрь 2019
	планирование сочинения (изложения); распределение участников по местам проведения сочинения	за неделю до даты проведения сочинения
	печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения)	до 29.11.2019, / до 31.02.2020, / до 29.04.2020,
	проведение итогового сочинения (изложения)	в установленные сроки
	обработка бланков итогового сочинения (изложения)	в течение 10 дней после проведения
	внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	13.12.2019, / 14.02.2020, / 16.05.2020
	размещение образов бланков сочинения (изложения) на сервере РЦОИ	в течение 5 рабочих дней после ознакомления с результатами
	подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения)	в течение двух недель после получения результатов
	согласование с ОУО заявки на экзаменационные материалы; внесение сведений о заказе ЭМ в РИС	до 25.12.2019 (основной период: русский язык, математика Б) / до 05.02.2020; / до 12.02.2020 / в зависимости от этапа
	сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА	до 01.02.2020
	внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	до 05.02.2020
	отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов	в течение двух дней со дня получения информации
	сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА	до 21.02.2020 / до 28.04.2020 / в зависимости от этапа
	сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП	до 02.03.2020 / до 11.05.2020 / в зависимости от этапа
	сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА	не позднее 1 дня до экзамена
	формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	апрель 2020
	обновление подсистемы РИС «Планирование ЕГЭ»	по получению из ФЦТ
	установление статуса «Допуск к ГИА»	в течение двух дней со дня принятия решения
	тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ	по отдельному графику
	запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам	по отдельному графику
	сопровождение тестирования лиц, претендующих на позиции «ведущего» и «старшего» экспертов предметных комиссий с помощью интернет системы ПО «Эксперт ЕГЭ»	март 2020
	печать и выдача уведомлений на участие в ГИА	не позднее чем за 2 недели до соответствующих экзаменов
	внесение в РИС сведений по членам предметных комиссий с указанием их статусов	до 02.03.2020 / до 11.05.2020 / в зависимости от этапа
	выверка сведений, внесенных в РИС по участникам	февраль 2020
	сотрудникам ППЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК	февраль 2020, апрель 2020 / в зависимости от этапа
	внесение коррекций по результатам проведения выверки	февраль 2020
	планирование ГИА; автоматизированное распределение по ППЭ участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; назначение и распределение сотрудников ППЭ	до 07.03.2020 (досрочный этап); / до 14.05.2020 (основной этап)
	подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА	за две недели до даты проведения ГИА
	назначение общественных наблюдателей, прошедших аккредитацию на экзамен; распределение общественных наблюдателей по ППЭ	не позднее чем за 1 день до экзамена
	назначение членов предметных комиссий на экзамены	не позднее чем за 1 день до экзамена
	обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС; распределение ЭМ по ППЭ	не позднее за 1 день до каждого экзамена
	взаимодействие с УСС по Тамбовской области: согласование графиков получения и выдачи ЭМ	за неделю до каждого экзамена
	организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки	в день проведения ГИА
	обеспечение обработки ЭМ; внесение в РИС отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков	в течение дня проведения экзамена
	внесение в РИС сведений об использовании ЭМ	не позднее 1 суток после экзамена
	обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА	Основной период: / 6 календарных дней: русский язык; / 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; / 3 календарных дня: математика (баз.); / досрочный и дополнительный периоды / 3 календарных дня после каждого экзамена
	обеспечение деятельности предметных комиссий при проведении ГИА	в дни проверки работ участников ГИА
	формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ППЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками и пр.	в течение всего периода ГИА
	формирование сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при поведении ГИА; внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении ГИА	в период обработки ЭМ
	передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА для дальнейшей обработки в ФЦТ	непосредственно после окончания обработки
	формирование протоколов с результатами ГИА и их передача в ОМСУ	в день утверждения результатов ГЭК
	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК
	сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА	в сроки работы КК
	внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции
	внесение в РИС результатов рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией
	выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией	в день получения результатов из ГЭК
	сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА в ППЭ	до 01.09.2020
	формирование внешнего носителя с изображениями бланков и результатов ГИА и передача его на хранение	по завершении обработки всех этапов ГИА
	учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	в течение полугода по завершении этапа ГИА
	уничтожение в установленном порядке протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов	по завершении сроков хранения
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь-октябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС:	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	ноябрь 2019
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы	ноябрь 2019
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)	ноябрь 2019
	сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	до 05.02.2020
	отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений
	наличие допуска к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения
	распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019, / январь 2020, / апрель 2020
		январь 2020, февраль 2020 / (в зависимости от этапа ГИА)
	распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	до марта 2020 (досрочный этап); / до мая 2020 (основной этап)
	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не позднее чем за 1 день до экзамена
	назначение членов предметных комиссий на экзамены	не позднее чем за 1 день до экзамена
	сведения о полученных экзаменационных материалах	не позднее 1 суток до экзамена
	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов
	отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков	в течение дня проведения экзамена
	сведения об использовании экзаменационных материалов	не позднее 1 суток после экзамена
	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	основной период: / 6 календарных дней: русский язык; / 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; / 3 календарных дня: математика (баз.); / досрочный и дополнительный периоды / 3 календарных дня после каждого экзамена
	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК
	сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции
	результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией
	реквизиты протоколов ГЭК	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК
	Направление в Рособрнадзор информации: / на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; / на согласование председателей ПК ГИА-11 / Формирование состава: / ГЭК ГИА-11; / предметных комиссий / ГИА-11; / конфликтной комиссии ГИА-11 / Формирование состава: / ГЭК ГИА-9; / предметных комиссий / ГИА-9; / конфликтной комиссии ГИА-9	декабрь 2019 / декабрь 2019 / март 2020 / март 2020 / февраль 2020 / март 2020 / март 2020	управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, / внесение данных сведений в РИС:	в установленные сроки	управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.)	ноябрь 2019
	сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП	до марта.2019 / до мая 2019
	сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	ноябрь 2019
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	март 2020, / май 2020
	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА	не позднее 1 дня до экзамена
	сведения о членах предметных комиссий	не позднее 2 недель до экзамена
	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена
7.	Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе в основной и дополнительные сроки / Утверждение мест регистрации для участия в итоговом собеседовании; / порядка проведения итогового собеседования; / порядка и сроков проверки итогового собеседования; / проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	декабрь 2019 / февраль, март, май 2020	управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
8.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки / Утверждение мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); порядка проведения итогового сочинения (изложения); / порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения); места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков; комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2019, февраль, май 2020 / октябрь 2019	управление образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
9.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	январь - март 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
10.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка на прилегающих территориях	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», УМВД России по Тамбовской области (по согласованию), управление здравоохранения (по согласованию); управление Специальной связи; / Ростелеком (по согласованию)
11.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	март, май 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», Ростелеком (по согласованию)
12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: / сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; / организация взаимодействия с управлением здравоохранения области, ПМПК по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; / создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов (далее-Комиссия); / рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; / утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов;	сентябрь 2019 март 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО, ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия»
	проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов	март- апрель 2020	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО,
13.	Развитие системы общественного наблюдения за проведением ГИА: / проведение селекторных совещаний с руководителями МОУО по вопросам содействия в организации общественного наблюдения; / обеспечение взаимодействия с образовательными организациями высшего образования (ТГУ, ТГТУ, МичГАУ, Котовский индустриальный техникум, Тамбовскийо педагогического колледжа) по вопросам привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей; / обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о порядке аккредитации, правах и обязанностях общественных наблюдателей; / подготовка информационных материалов для официальных ведомственных сайтов, материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах; / издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей; / освещение темы общественного наблюдения на радио и телевидении, брифингах, новостях;	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОИПКРО
	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей;	в установленные сроки
	организация взаимодействия с общественными наблюдателями в период проведения ГИА;	в период проведения ГИА
	организация индивидуальных консультаций с общественными наблюдателями;	постоянно
	организация обучения общественных наблюдателей	апрель-май 2020
Вариативная часть
1.	Участие в апробации новых технологических решений при проведении ГИА	по графику	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
2.	Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации пункта 2.2.4.1 подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
	обновление компьютерного парка РЦОИ	апрель 2020
	закупка комплектующих к компьютерной технике, серверам, оргтехнике	май 2020
	обслуживание оргтехники	апрель 2020
	закупка программного обеспечения	март 2020
7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). / Организация и проведение:	в течение года / март 2020 / май 2020 / по мере необходимости	управление образования и науки области
	прямой линии с начальником управления образования и науки области; / видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области;
	оперативного совещания у главы администрации области;
	заседаний Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ
	Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте сетевого издания газеты «Тамбовская жизнь», официальном сайте управления образования и науки Тамбовской области информации: / о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); / о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; / о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; / о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; / о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА	в установленные сроки
	Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА	постоянно	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО
	Подготовка и издание печатных, электронных материалов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
2.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
3.	Ведение и актуализация официального сайта управления	постоянно	управление образования и науки области
4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 / Подготовка: / информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.	постоянно	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении, в СМИ: / организация тематических брифингов, пресс-туров, подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
5.	Организация работы регионального Ситуационного центра	март-июнь, сентябрь 2020	управление образования и науки области
6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	управление образования и науки области
7	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО,ОО
8	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам	в течение года	управление образования и науки области, МОУО,ОО
9	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты администрации области, управления, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», на телефон «горячей линии»	в течение года	управление образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»,
Вариативная часть
1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО
2.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. / Проведение: / региональных акций; / серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; / других мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, единые методические дни, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); / акций и других специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности	в течение года	ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Инвариантная часть
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	по отдельному графику	управление образования и науки области
2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11	по отдельному графику	управление образования и науки области
Вариативная часть
1.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА -9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «Горячей» линии	в период проведения ГИА	управление образования и науки области