ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.09.2017	г. Рассказово	№ 146/1

Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях совершенствования организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2018 году» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.П. Рыкова

Приложение к приказу отдела образования и защиты прав несовершеннолетних
от 04.09.2017 № 146/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рассказовском районе в 2018 году»
№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	июль-август 2017	Отдел образования и защиты прав / несовершеннолетних администрации Рассказовского района
2.	Обсуждение результатов ГИА-2017 и определение направлений повышения качества образования в 2018 году: / на совещании исполняющего полномочия главы района, / на видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов области	июль-август 2017	Отдел образования и защиты прав / несовершеннолетних администрации Рассказовского района
3.	Представление итогов проведения ГИА-2017, в том числе единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ), с анализом проблем и постановкой задач на педагогической августовской конференции, педагогических советах	август 2017	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, образовательные организации (далее-ОО)
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	июль-август 2017	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
2.	Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества образования	по отдельному плану	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
3.	Мониторинг качества общего образования: / - НИКО; / - ВПР; / - Мониторинг уровня социальной зрелости выпускников основной школы	по отдельному плану	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение правовой документации в соответствии с федеральными и региональными НПА	2017-2018	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	2017-2018	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1.	Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» / на 2014-2020 годы)	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1.	Организация и проведение совещаний, круглых столов, вебинаров, методических семинаров	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
2.	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
6. Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным предметам в сентябре 2017 года.	август-сентябрь 2017	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: / выпускников ОО текущего учебного года; / обучающихся и выпускников СПО; / выпускников прошлых лет; / лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; / лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь 2017	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
3.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: / членов ГЭК; / руководителей ППЭ; / организаторов ППЭ; / технических специалистов ППЭ	в сроки, утвержденные Порядком и Графиком РИС	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
4.	Организация и проведение итогового сочинения: / в основной и дополнительные сроки	декабрь 2017, февраль, май 2018	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
5.	Организация взаимодействия с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
6.	Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА	в течение года	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района, ОО
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ (радио, телевидение, периодические издания) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского района
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	по отдельному графику
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	по отдельному графику