        ПРОЕКТ
Согласовано. Утверждаю.
Начальник управления образования Глава Рассказовского района
и науки Тамбовской области

        Н.Е.Астафьева В.И.Резник

Комплекс мер по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Рассказовского района» на 2012 год.
(муниципальный проект)

Рассказово
2011

Введение

        В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от07.06.2011 №606 «О реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы», в рамках муниципального проекта «Модернизация системы общего образования Рассказовского района на 2011-2013 годы» (далее – Проект), утвержденного постановлением администрации района от12.05.2011 №509 в районе проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение качества общего образования путем повышения социального статуса педагогов и создания современных условий для организации образовательного процесса.
        Реализация проекта проводится по следующим направлениям:
-внедрение новых финансово-экономических механизмов в образовании;
-создание оптимальной и эффективной сети образовательных учреждений;
-создание современных условий для организации образовательного процесса;
-совершенствование кадрового потенциала;
-организация мониторинга и информационное сопровождение Проекта.
        Приоритетными направлениями расходования средств в 2011 году стали: текущий ремонт и оснащение учебных классов под реализацию ФГОС (подготовлены 20 учебных классов) и приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся в базовые школы (приобретено 3 школьных автобуса).
        Основные показатели результативности предоставления субсидии в 2011 году соответствуют заявленным в Соглашении: 100% обучающихся 1-х классов (9% от общей численности) с 1 сентября 2011 г. обучаются по новым государственным образовательным стандартам; 20% педагогических работников в 2011 году получили в установленном порядке квалификационную категорию либо соответствие занимаемой должности; курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС прошли 80% работников от общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений района.
        В течение 2011 года произошло увеличение средней заработной платы учителей района с 11256 рублей до 13059 рублей, что составляет по отношению к уровню средней заработной платы по экономике 104%.

        Цель Проекта:
        Повышение качества общего образования.

        Задачи Проекта:
- Повышение социального статуса учителя.
- Увеличение доли педагогов со стажем до 5 лет.
- Повышение квалификации и увеличение доли аттестованных педагогических и руководящих работников.
- Создание в школах современных здоровьесберегающих санитарно-гигиенических и материально-технических условий, обеспечивающих реализацию ФГОС.
- Обеспечение транспортной доступности.
- Выравнивание условий для получения качественного образования детьми из малочисленных школ (школ-филиалов).
- Создание современных условий образовательного процесса в социокультурных комплексах.
- Обеспечение безопасности образовательных учреждений

        Механизмы управления реализацией комплекса мер Проекта

       С целью координации работы по реализации Проекта, его организационного сопровождения и контроля за реализацией создан муниципальный Совет, определены его функции.
       Учитывая масштабность Проекта, продолжительность сроков его реализации и меры ответственности, председателем муниципального Совета назначен глава района В.И.Резник, куратором Проекта от партии «Единая Россия» является председатель районного Совета народных депутатов В.А.Маняхин.
        Управление Проектом осуществляется путем разработки и контроля за реализацией конкретных планов действия по каждому из направлений.
        Практическую реализацию муниципального Проекта осуществляет отдел образования совместно с Советом директоров. При отделе образования создана рабочая группа по реализации Проекта.
        Методическое сопровождение Проекта, размещение материалов Проекта на сайте отдела образования, а также ведение постоянного электронного мониторинга Проекта осуществляется муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический центр Рассказовского района».

        Схема управления Проектом на муниципальном уровне
Местное отделение ВПП
Отдел образования администрации района (рабочая группа по реализа- / ции Проекта)

Местное отделение ВПП / «Единая Россия»

«Единая Россия»
Глава Рассказовского района

МКУ «Информационно- / Методический / Центр»

Райком профсоюза работников народного образования и науки

Общеобразовательные учреждения района

В соответствии с планом мероприятий по реализации Проекта организовано его информационное сопровождение.
- На сайте отдела образования создан раздел «Проект модернизации системы общего образования»
- Проведено общественное обсуждение Проекта с участием родительской общественности и представителей заинтересованных структур (резолюция от 26 июля 2011 года)
- Организуются телепередачи, публикации в СМИ о ходе реализации Проекта и его первых результатах.

        Ожидаемые результаты реализации комплекса мер

По направлению «Внедрение новых финансово-экономических
        механизмов»

1. Повышение социального статуса учителя, престижа профессии педагога.
2. Привлечение в муниципальную систему образования молодых учителей.
3. Увеличение доли педагогов, участвующих в государственных программах софинансирования пенсий.

По направлению «Создание оптимальной и эффективной сети
        общеобразовательных учреждений»:

Увеличение средней наполняемости классов:
2011 г. (факт.) – 10,5
2011- 2012 уч.г. (план.) – 11,5
2012 -2013 уч.г. (план.) – 12

2. Увеличение доли общеобразовательных школ, реализующих современные модели образовательных учреждений.
3. Увеличение доли обучающихся школы старшей ступени, охваченных программами профильного обучения, до 60%.
4.Увеличение количества обучающихся в расчете на одного учителя.

По направлению «Создание современных и качественных условий
        обучения»

1. Обеспечение положительной динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Увеличение доли школьников, обучающихся в современных и качественных условиях, отвечающих требованиям ФГОС, СанПиНа, способствующих здоровьесбережению и безопасности обучающихся.

По направлению «Совершенствование кадрового потенциала»

        1. Увеличение доли педагогов, аттестованных на квалификационные категории (соответствие занимаемой должности), до 90%.
2. Увеличение доли педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемому предмету, до 95%.
3. Увеличение доли молодых педагогов (в возрасте до 29 лет) в общей численности педагогических работников до 20%.
4. Снижение доли педагогов пенсионного возраста до 10%.

По направлению «Организация мониторинга и информационное
        сопровождение реализации Проекта»

        1.Освещение хода реализации Проекта в средствах массовой информации и сети Интернет.
        2.Увеличение количества общественных организаций (объединений), привлечённых к реализации Проекта;
3.Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации, сети Интернет

        Приложение 1

        График выполнения Комплекса мер Проекта
        на 2012 год

№ пп	Наименование мероприятий	Вид документы	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
Внедрение новых финансово-экономических механизмов
1.	Анализ сбалансированности сети общеобразовательных учреждений / Разработка новых маршрутов школьных автобусов	Протокол собеседования у главы района	Январь	Муниципальная рабочая группа
2.	Рассмотрение вопроса о статусе филиалов и количестве реализуемых программ в филиалах (Приложение «Сеть ОУ на 2011-2013 гг.»)	Приказы ОУ	апрель	Руководители МОУ
3.	Мониторинг кадрового обеспечения системы общего образования в районе	Сводная информация	Май	МКУ «ИМЦ»
4.	Проведение мероприятий по оптимизации структуры и численности кадрового обеспечения системы общего образования	Штатные расписания учреждений	Май-август	Отдел образования
5.	Мониторинг уровня заработной платы учителей общеобразовательных учреждений	Сводная информация	Ежеквартально	Муниципальная рабочая группа
6.	Мониторинг численности педагогических работников, получающих льготную пенсию	Сводная информация	сентябрь	МКУ «ИМЦ»
Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений
1.	Подготовка проектов муниципальных нормативных актов по созданию новых моделей образовательных учреждений (СКК)	Проект постановления администрации района	По мере создания	Отдел образования
2.	Проведение целевых семинаров по вопросам функционирования сети	Приказы, протоколы	В течение года	МКУ «ИМЦ»
3.	Изучение удовлетворенности обучающихся и их родителей жизнедеятельностью в школьном коллективе в условиях подвоза в базовую школу (соцопрос)	Итоговая справка	Февраль	МКУ «ИМЦ»
4.	Разработка программ развития общеобразовательных учреждений	Программы развития	До 1.02.12	Отдел образования / Руководители МОУ
Создание современных и качественных условий обучения
1.	Приобретение оборудования для спортивных залов, медицинских кабинетов, столовых и пищеблоков	Договоры с торгующими организациями	В течение года	Руководители МОУ / Отдел образования
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	Соглашение с управлением образования и науки Тамбовской области	До 01.09.12	Руководители МОУ / Отдел образования
3.	Приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений	Договоры с торгующими организациями	До 01.09.12	Руководители МОУ
4.	Проведение мероприятий направленных на энергосбережение в системе общего образования	Трудовые соглашения / Договоры с торгующими организациями	В течение года	Руководители МОУ / Отдел образования
5.	Организация работы центра дистанционного образования	Постановление администрации района	В течение года.	Отдел образования / Базовая МОУ Платоновская СОШ
6.	Приобретение учебно-лабораторного оборудования для школ	Договоры с торгующими организациями	В течение года	Отдел образования / Руководители МОУ
7.	Приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей, мобильных компьютерных классов, современного программного обеспечения	Договоры на поставку	В течение года	Руководители МОУ
Совершенствование кадрового потенциала
1.	Мониторинг кадрового обеспечения системы общего образования района	Сводная информация	Май	МКУ «ИМЦ»
2.	Оформление соцзаказа на повышение квалификации и переподготовку руководящих и педагогических кадров	Сводная информация	Сентябрь	Руководители МОУ / МКУ «ИМЦ»
3.	Проведение семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства и др.мероприятий (в том числе для молодых педагогов)	Приказы, Программы, протоколы	В течение года	МКУ «ИМЦ»
4.	Выплата пособия молодым специалистам на хозяйственное обзаведение	Постановление администрации района	Октябрь	Администрация района, отдел образования
5.	Создание и пополнение банка педагогического опыта лучших учителей	Брошюры, диски с материалами опыта работы	В течение года	МКУ «ИМЦ»
6.	Организация системы мероприятий методического характера, направленных на подготовку педагогов и руководителей к работе в условиях нового ФГОС	Протоколы, материалы мероприятий	В течение года	МКУ «ИМЦ»
7.	Чествование лучших педагогов района, ветеранов педагогического труда	Приказы, / программы	Октябрь	Отдел образования / МКУ «ИМЦ»
Организация мониторинга и информационное сопровождение реализации проекта
1.	Организация системы электронного мониторинга реализации проекта	Отчеты о результатах мониторинга	ежемесячно	МКУ «ИМЦ»
2.	Проведение консультаций для школьных операторов мониторинга проекта	Протоколы	В течение года	МКУ ИМЦ»
3.	Подготовка публикаций в СМИ, подготовка теле- и радио-передач, создание раздела Интернет-сайта	Публикации в СМИ, теле-радиопередачи, раздел Интернет-сайта	В течение года	МКУ «ИМЦ» / Отдел образования / Руководители МОУ
4.	Проведение мероприятий муниципального уровня по привлечению родителей обучающихся, общественности к реализации проекта (собрания, круглые столы)	Приказы, / протоколы, / программы	В течение года	Отдел образования / МКУ «ИМЦ» / Руководители МОУ
Организационное сопровождение проекта
1.	Разработка муниципального проекта «Модернизация системы общего образования Рассказовского района на 2012 год»	Постановление администрации района	Ноябрь	Отдел образования / МКУ «ИМЦ» / Руководители МОУ
2.	Проведение организационных совещаний, собеседований с руководителями школ по вопросам реализации проекта	Протоколы совещаний, собеседований	В течение года	Отдел образования / МКУ «ИМЦ»
6.	Заключение соглашений с управлением образования и науки Тамбовской области о предоставлении субсидий бюджету района	соглашения	В течение года	Глава района
7.	Проведение поэтапного анализа хода реализации проекта	Справки, доклады, информации	В течение года	Муниципальный Совет по реализации Проекта

Рассказовский район
ПРОЕКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ В 2012г. в разрезе школ
(тыс.руб.)
	Оборудование / 60%	Фонды библиотек и медиатеки / 10%	Текущий ремонт / 20%		Энергосбережение 10%		Оборудование для столовых	Всего
			Федер. / средства	Муниц. / средства	Федер.	Муниц	Федер.
МОУ Платоновская СОШ / 1084 уч.	2601,6	433,6	867,2	1050,0	433,6	433,6	2175,0	7994,6
МОУ Верхнеспасская СОШ / 854 уч.	2049,6	341,6	683,2	500,0	341,6	341,6	732,0	4989,6
Всего	4651,2	775,2	1550,4	1550,0	775,2	775,2	2907	12984,2

Всего средств:
        1. федеральные:
- по нормативу — 7752,0
- оборудование для столовых — 2907,0
- дополнительные — 1500,00
муниципальные:
- ремонт столовых — 1550,0
- энергосбережение- 775,2
Всего средств - 12984,2

Сеть общеобразовательных учреждений Рассказовского района
2011-2013 гг.

№ / п/п	Наименование МОУ (юр.лица)	Наименование филиала	Статус филиала / 2011 2012 2013
1	МОУ Верхнеспасская СОШ		1-11	1-11	1-11
		Ахтырский филиал	1-4	1-4	1-4
		Богословский филиал	1-4	1-4	1-4
		Коптевский филиал	1-9	1-9	1-4
		Котовский филиал	1-4	1-4	1-4
		Липовский филиал	1-4	1-4	1-4
		Нижнеспасский филиал	1-11	1-11	1-11
		Озерский филиал	1-11	1-11	1-11
		Подоскляйский филиал	1-4	1-4	1-4
		Хитровский филиал	1-11	1-11	1-9
2.	МОУ Платоновская СОШ		1-11	1-11	1-11
		Дмитриевщинский филиал	1-9	1-9	1-9
		Зеленовский филиал	1-9	1-9	1-4
		Кершинский филиал	1-4	1-4	1-4
		Никольский филиал	1-11	1-11	1-9
		Новгородовский филиал	1-9	1-9	1-9
		Осиновский филиал	1-4	1-4	1-4
		Пичерский филиал	1-4	1-4	1-4
		Рассказовский филиал	1-11	1-11	1-11
		Рождественский филиал	1-9	1-9	1-9
		Саюкинский филиал	1-11	1-9	1-9
		Татарщинский филиал	1-4	1-4	1-4
		Телешовский филиал	1-4	1-4	1-4
		филиал пос.Маяк	подг / класс	подг. / класс	подг. / класс

        Обобщенные сведения по сети в 2011-2013 гг.

	2011	2012	2013
Всего школ (юр.лиц)	2	2	2
Всего филиалов	22	22	22
В том числе филиалов в статусе: средней школы	6	5	3
в статусе основной школы	5	5	7
в статусе начальной школы	11	12	12

Приложение 2

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
Рассказовский район

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.)
		Всего	В том числе
			Федер. средства (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	7558,20	7558,20
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	990,00	990,00
1.2.	Спортивное оборудование	850,00	850,00
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	2050,00	2050,00
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	580,00	580,00
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	1470,00	1470,00
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	140,00	140,00
1.5.	Оборудование для школьных столовых	2907,00	2907,00
1.6.	Мебель ученическая	498,60	499,00
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса / (система видеонаблюдения, разборная теплица)	122,60	122,60
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	5990,00	5990,00
3.	Пополнение фондов библиотек	775,20	775,20
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	3100,40	1550,40	1550,00
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	487,00	487,00
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	1550,00		1550,00
4.3.	Ремонт медкабинетов
4.4.	Ремонт спортзалов	400,00	400,00
4.5.	Ремонт санузлов	663,4	663,4
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	776,70	776,70
5.1.	Руководителей	235,00	235,00
5.2.	Учителей	541,70	541,00
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе	206,40	206,40
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	1550,40	775,20	775,20
	Итого:	19957,30	17632,10	2325,20

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
 МОУ Верхнеспасская СОШ

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.)
		Всего	В том числе
			Федер. средства (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
1.	Приобретение оборудования – всего, в том числе	2781,60	2781,60
1.1.	Учебно-лабораторное оборудование	450,00	450,00
1.2.	Спортивное оборудование	200,00	200,00
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	950,00	950.00
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	200,00	200,00
1.3.2.	Мобильный компьютерный класс	500,00	500,00
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	250,00	250,00
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
1.5.	Оборудование для школьных столовых	732,00	732.00
1.6.	Мебель ученическая	399,6	399,6
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса / (система видеонаблюдения)	50,00	50,00

2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	3900,00	3900.00
3.	Пополнение фондов библиотек	341,60	341,60
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	1183,20	683,20	500,00
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	217,00	217,00
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков	500,00		500,00
4.3.	Ремонт медкабинетов
4.4.	Ремонт спортзалов
4.5.	Ремонт санузлов	466,20	466,20
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	270,00	270,00
5.1.	Руководителей	64,00	64,00
5.2.	Учителей	206,00	206,00
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	683,20	341,60	341,60
	Итого:	9159,60	8318,00	841,60

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования
МОУ Платоновская СОШ

№ п/п	Мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего		Всего	В том числе
			Федер. средства / (тыс. руб.)	Муниц. средства (тыс. руб.)
	Приобретение оборудования – всего, в том числе	4776,60	4776,60
	Учебно-лабораторное оборудование	540,00	540,00
1.2.	Спортивное оборудование	650,00	650,00
1.3.	Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе:	1100,00	1100,00
1.3.1.	Автоматизированное рабочее место учителя	380,00	380,00
1.3.2.	Устройство индивидуального доступа (девайсы)
1.3.3.	Прочее компьютерное оборудование	720,00	720,00
1.4.	Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	140,00	140,00
1.5.	Оборудование для школьных столовых	2175,00	2175,00
1.6.	Мебель ученическая	99,00	99,00
1.7.	Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса / (разборные теплицы для уроков технологии)	72,6	72,6
2.	Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	2090,00	2090,00
3.	Пополнение фондов библиотек	433,60	433,60
4.	Развитие школьной инфраструктуры, в том числе	1917,2	867,2	1050,00
4.1.	Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы)	270,00	270,00
4.2.	Ремонт столовых и пищеблоков			1050,00
4.3.	Ремонт медкабинетов
4.4.	Ремонт спортзалов	400,00	400,00
4.5.	Ремонт санузлов	197,20	197,20
5.	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе	506,70	506,70
5.1.	Руководителей	171,00	171,00
5.2.	Учителей	335,70	335,70
6.	Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе	206,40	206,40
6.1.	Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
6.2.	Обновление программного обеспечения
6.3.	Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола»)
7.	Осуществление мер, направленных на энергосбережение	867,20	433,60	433,60
	Итого:	10797,70	9314,10	1483,60

Приложение 3
План расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по финансированию комплекса мер Проекта
Рассказовский район

Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование	Приобретение учебно-лабораторного оборудования: / - таблицы «Окружающий мир» 1 класс -.6 шт. / - таблицы «Окружающий мир» 2 класс – 6 шт. / - таблицы «Русский язык – 1 класс» - 11 экз. / - таблицы «Русский язык – 2 класс» - 11 экз. / - таблицы «Математика для начальной школы» - 9 экз. / - таблицы «Основы православной культуры» - 14 экз. / таблицы «ОБЖ» - 9 экз. / таблицы «Введение в информатику» - 12экз. / таблицы по технологии (справочные материалы) – 13 экз / таблицы по английскому языку – 1 экз. / - комплект таблиц по русскому языку (5-9 классы) – 1 шт. / - набор м/п для анатомии и физиологии человека – 1 шт / - микроскоп учебный – 5 шт. / - барометр БР-52 – 1 шт.; / весы учебные с гирями до 200 гр. – 1 шт. / баня комбинированная лабораторная, 3 шт, / - набор м/п по ботанике 6-7 класс – 1 шт. / - микролаборатория по физике 7-9 класс – 2 шт. / - микролаборатория по химии – 12 шт. / - набор палеонтологических находок происхождения человека, 1 шт. / - модель «Земля-Солнце-Луна», 1 шт / - модель строения вулкана – 1 шт. / - конструктор для уроков труда – 7 шт. / - муляжи овощей – 1 шт. / - комплект цифр, букв и знаков для начальной школы – 3 шт. / - модель скелета человека – 1 шт. / - азбука подвижная – 3 шт. / - весы для сыпучих материалов с гирями – 2 шт. / - комплект моделей атомов для составления молекул -1 / - набор м/п по зоологии — 1 шт. / - набор м/п по анатомии — 1 шт. / - набор м/п по ботанике 6-7 класс — 1 шт. / - влажные препараты: «Внутреннее строение моллюсков», «Внутреннее строение крысы», «Развитие костистой рыбы», «Корень бобового растения с клубеньками» - 1 шт., 9,2 тыс.руб.; / - модель циферблата – 2 шт. / - касса букв классная – 3 шт. / - комплект слайдов для начальной школы – 1 шт. / набор муляжей «Грибы» - 1 шт. / конструктор «Лего» - 12 шт. / -Датчик атмосферного давления (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)). 3шт / Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ) 2 шт / микролаборатория по биологии – 10 шт., / Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул – 2 шт / Аппарат для дистилляции воды (220 В) – 3шт / Комплект инструментов классных для математики – 3 шт / Слайд-проектор "Киндерманн" Диафокус 1500Е – 1 шт / Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 табл., А1, полноцв., лам.) – 2 шт / Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт., А1, полноцв, лам.) – 2 шт / Карты материков и крупных территорий, Карты по географии – 1 комплект / Карты по истории – 1 комплект / Русский алфавит – 3 шт . / Набор букв русского алфавита (демонстр.) - 1 шт / Звуки и буквы русского алфавита – 1 шт Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) – 1 шт / Основы декоративно-прикладного искусства 1 шт / Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" 2 шт / Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит.креплением) 1 шт / Таблицы Основные правила и понятия 1-4 класс 1 шт / Таблицы Обучение грамоте 1 класс – 1 шт / Математические таблицы для начальной школы 1 шт / Таблицы Окружающий мир – 1 шт / Таблицы Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл. - 1 шт. / Таблицы Безопасное поведение школьников (нач. школа) – 1 шт / Таблицы Основы военной службы 1 шт / Таблицы Безопасность на улицах и дорогах 1 шт / Комплект инструментов классных с магнитными держателями – 1 шт / Таблица демонстрационная "Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" (винил 100х140) – 1шт / Таблица демонстрационная "Правила техники безопасности в кабинете химии" (винил 100×140) - 1 шт. / Таблица демонстрационная "Электрохимический ряд напряжений металлов" (винил 40х200) - 1 шт / Мебель ученическая – 36 компл. (2-4 ростовая группа) / Мебель ученическая: парта, регулируемая по высоте, «Осанка плюс» - 80 шт.(2-4) / Сроки исполнения в течение 2012 года
Учебно-производственное оборудование	Приобретение учебно-производственного оборудования: / Разборная теплица 1 шт. / Швейная машина – 5 шт / Манекен для шитья – 1 шт. / Доски аудиторные трехэлементные – 4 шт. / Система видеонаблюдения - 1 шт. / . Сроки исполнения до 01.09.2012
Спортивное оборудование	Приобретение спортивного оборудования: / Гимнастические комплекты для спортзалов и открытых спортплощадок, 3 шт / Оборудование для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на открытых спортплощадках, 3 шт. Оборудование для лыжных баз (комплекты лыж), 25 шт. / мячи футбол -20 шт – 20.00 / мячи волейбол - 20 шт. / лыжи, палки, крепления, ботинки - 20 компл. / маты – 5 шт. / теннисный стол – 1 шт. / спортивная форма -16 шт. / настольные игры – 20 шт / теннисные ракетки, шарики – 10.шт. / наборы для игры в бадминтона – 10 шт / Сроки исполнения до 01.09.2012
Компьютерное оборудование	Мобильный компьютерный класс – 1 компл., 720 тыс.руб.( на 15 мест) / Мобильный компьютерный класс — 1 компл. 500 тыс.руб (на 8 мест) / АРМ учителя – 3 шт., по 80 тыс.руб.; / АРМ учителя – 4 шт., по 40 тыс.руб.; / АРМ учителя – 3 шт.,по 60,00 тыс.руб. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	Комплекс КМД – 2 шт., 140 тыс.руб. / Сроки исполнения в течение 2012 г.
Оборудование для школьных столовых	Максимальный комплект оборудования для буфетораздаточной без посудомоечной машины – 3 шт. / - приобретение посуды — 4 компл. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	автобусы ПАЗ- 4 шт. ( 3 — для замены; 1 — для открытия нового маршрута), микроавтобус ГАЗель- 1 ( для открытия нового маршрута) / Сроки исполнения до 01.09.2012
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	Приобретение учебников, в том числе электронных, и школьной художественной литературы: / УМК для начальной школы: / «Планета знаний»- 1 кл.-132 экз. / 2 кл.- 63 / «Школа 2100» - 1 кл.- 12 / «УМК В.Занкова»- 2 кл.- 15 / «Перспектива» - 1 кл. - 12 / 2 кл. - 8 / «Перспективная начальная школа» - 1 кл.-9 / Аудиокниги, электронные учебники — 250 экз. / Художественная литература — 200 экз. / . / Срок исполнения до 01.09.2012
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	Организация ремонтных работ: / Ремонт внутренних помещений- 18 школ / Ремонт столовой и пищеблоков – 4 ОУ / Ремонт спортивных залов – 2 ОУ / Ремонт санузлов – 4 ОУ / Срок исполнения до 01.09.2012
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей*	Переподготовка: руководителей-11 чел.(235,00 тыс.р.) / Учителей- 25 чел. (541,70)
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе	Организация работы центра дистанционного обучения для учащихся- 1 (МОУ Платоновская СОШ) / Срок исполнения -в течение 2012 года
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к сети интернет, оплата договоров . / Срок исполнения в течение 2012 года
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов – . / Срок исполнения до 01.09.2012
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	Замена ламп накаливания на энергосберегающие - 290 / Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением – 55 шт.. / Срок исполнения до 01.09.2012

План расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по финансированию комплекса мер Проекта
МОУ Верхнеспасская СОШ
Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование / Ученическая мебель / Другое оборудование	Датчик атмосферного давления (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)). 3шт / Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ) 2 шт / микролаборатория по биологии – 10 шт., / микролаборатория по химии – 10 шт., / Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул – 2 шт / микроскоп учебный – 2 шт., / Весы электронные Т-1000 - 1 шт / Баня комбинированная лабораторная – 1 шт / Аппарат для дистилляции воды (220 В) – 3шт / Комплект инструментов классных для математики – 3 шт / Слайд-проектор "Киндерманн" Диафокус 1500Е – 1 шт / Конструктор для уроков труда – 4 шт., / Конструктор «Лего» - 10 шт., / Таблицы по технологии (справочные материалы) – 4 экз., 1 / Таблицы «ОБЖ» - 2 шт. / Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 табл., А1, полноцв., лам.) – 2 шт / Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт., А1, полноцв, лам.) – 2 шт / Карты материков и крупных территорий, Карты по географии – 1 комплект / Карты по истории – 1 комплект / Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 3 шт / Русский алфавит – 3 шт . / Набор букв русского алфавита (демонстр.) - 1 шт / Звуки и буквы русского алфавита – 1 шт Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) – 1 шт / Основы декоративно-прикладного искусства 1 шт / Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" 2 шт / Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит.креплением) 1 шт / Таблицы «Основы православной культуры» 2 шт / Таблицы «Введение в информатику» - 1 шт / Таблицы Основные правила и понятия 1-4 класс 1 шт / Таблицы Обучение грамоте 1 класс – 1 шт / Математические таблицы для начальной школы 1 шт / Таблицы Окружающий мир – 1 шт / Таблицы Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл. - 1 шт. / Таблицы Безопасное поведение школьников (нач. школа) – 1 шт / Таблицы Основы военной службы 1 шт / Таблицы Безопасность на улицах и дорогах 1 шт / Комплект инструментов классных с магнитными держателями – 1 шт / Таблица демонстрационная "Периодическая система элементов Д. И. Менделеева" (винил 100х140) – 1шт / Таблица демонстрационная "Правила техники безопасности в кабинете химии" (винил 100×140) - 1 шт. / Таблица демонстрационная "Электрохимический ряд напряжений металлов" (винил 40х200) - 1 шт / Ученическая мебель, парта регулируемая по высоте «Осанка плюс». 80 шт. (2-4 рост. гр.) / Оборудование для видеонаблюдения – 1шт / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Спортивное оборудование –	Спортивный инвентарь / мячи футбол -20 шт – 20.00 / мячи волейбол - 20 шт – 40.00 / лыжи, палки, крепления, ботинки 20 шт – 70.00 / маты – 5 шт – 10.00, / теннисный стол – 1 шт – 20.00, / спорт форма 16 шт – 20 .00 / настольные игры – 10.00 / теннисные ракетки, шарики – 10.шт.- 5.00 / наборы для игры в бадминтон – 10 шт – 5.00 / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Компьютерное оборудование	Мобильный компьютерный класс 1 шт. – 500.00 / АРМ – 1шт. - ( по 80.00 тыс.) / АРМ – 2 шт. – (по 60,00 тыс.) / Компьютеры 9 шт. для уч.кабинетов – 250.00 / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Оборудование для школьных столовых - 732.00	Максимальный комплект оборудования для буфет-раздаточной с набором посуды без посудомоечной машины / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	Автобусы ПАЗ – 3шт. / В связи с заменой - 2 автобуса ПАЗ, соответствующие ГОСТу / В связи с открытием нового маршрута – 1 автобус ПАЗ / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений – 358.00	Приобретение комплектов учебников: / «Планета знаний» (65 экз. для 1 кл.) , / «Школа 2100» (12 экз. для 1 кл.), / художественной литературы (100 экз.), / электронных учебников , пособий, аудиокниг (250 экз.) / Срок исполнения до 01 сентября 2012 г
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) – 1517.00	Текущий ремонт учебных классов — 9 школ / Ремонт столовой, пищеблока — 1 школа / Оборудование туалета – 1 школа / Ремонт канализации – 2 школы / Сроки исполнения до 01 сентября 2012 г
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 270.00	Выделение финансовых средств на профессиональную переподготовку / руководящих работников – 3 чел. / учителей – 9 чел
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе – 400.00
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – 716.00	Замена оконных блоков – 25 шт / Замена ламп накаливания на энергосберегающие- 290 шт. / Срок исполнения до 01 сентября 2012 г

План расходования средств в соответствии с перечнем мероприятий по финансированию комплекса мер Проекта
МОУ Платоновская СОШ
Направление расходования средств	Перечень, сроки и описание работ

Приобретение оборудования - всего, в том числе
Учебно-лабораторное оборудование	Учебно-лабораторное оборудование: / - таблицы «Окружающий мир» 1 класс -.6 шт. / - таблицы «Окружающий мир» 2 класс – 6 шт. / - таблицы «Русский язык – 1 класс» - 11 экз. / - таблицы «Русский язык – 2 класс» - 11 экз. / - таблицы «Математика для начальной школы» - 9 экз. / - таблицы «Основы православной культуры» - 12 экз. / - таблицы «ОБЖ» - 7 экз. / - таблицы «Введение в информатику» - 11 экз. / - таблицы по технологии (справочные материалы) – 9 экз. / - таблицы по английскому языку – 1 экз. / - комплект таблиц по русскому языку (5-9 классы) – 1 шт. / - набор м/п для анатомии и физиологии человека – 1 шт / - микроскоп учебный – 3 шт. / - барометр БР-52 – 1 шт. / - весы учебные с гирями до 200 гр. – 1 шт. / - баня комбинированная лабораторная, 1 шт. / - набор м/п по ботанике 6-7 класс – 1 шт. / - микролаборатория по физике 7-9 класс – 2 шт. / - микролаборатория по химии – 2 шт. / - набор палеонтологических находок происхождения человека, 1 шт. / - модель «Земля-Солнце-Луна», 1 шт. / - модель строения вулкана – 1 шт. / - конструктор для уроков труда – 3 шт. / - муляжи овощей – 1 шт. / - комплект цифр, букв и знаков для начальной школы – 3 шт. / - модель скелета человека – 1 шт. / - азбука подвижная – 1 шт. / - весы для сыпучих материалов с гирями – 1 шт. / - комплект моделей атомов для составления молекул-1 шт. / - набор м/п по зоологии — 1 шт. / - набор м/п по анатомии — 1 шт. / - набор м/п по ботанике 6-7 класс — 1 шт. / - влажные препараты: «Внутреннее строение моллюсков», «Внутреннее строение крысы», «Развитие костистой рыбы», «Корень бобового растения с клубеньками» - 1 шт. / - модель циферблата – 2 шт. / - касса букв классная – 2 шт. / - комплект слайдов для начальной школы – 1 шт. / - набор муляжей «Грибы» - 1 шт. / конструктор «Лего» - 2 шт. / Мебель ученическая – 36 компл., (2-4 ростовая группа), 99 тыс.руб. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Учебно-производственное оборудование	Разборная теплица для с/х трудов – 1 шт., 72,60 тыс.руб. / Швейная машина – 5 шт, 50 тыс.руб.; / Манекен для шитья – 1 шт., 8 тыс.руб.; / Доски аудиторные трехэлементные – 4 шт., 16 тыс.руб. / . Сроки исполнения до 01.09.2012
Спортивное оборудование	Гимнастические комплекты для спортзалов и открытых спортплощадок, 3 шт, 300 тыс.руб.; / - оборудование для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на открытых спортплощадках, 3 шт., 300 тыс.руб.; / - оборудование для лыжных баз (комплекты лыж), 25 шт., 50 тыс.руб.. Сроки исполнения до 01.09.2012
Компьютерное оборудование	Мобильный компьютерный класс – 1 компл., 720 тыс.руб. / АРМ учителя – 2 шт.по 80,00 тыс.руб.; / АРМ учителя – 4 шт. по 40,00 тыс.руб.; / АРМ учителя – 1 шт. по 60,00 тыс.руб. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся	Комплекс КМД – 2 шт., 140 тыс.руб. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Оборудование для школьных столовых	Максимальный комплект оборудования для буфетораздаточной без посудомоечной машины – 3 шт. / - приобретение посуды — 3 шт. / . / Сроки исполнения до 01.09.2012
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся	автобус ПАЗ (для замены), микроавтобус ГАЗель (для открытия маршрута), соответствующие ГОСТу – 2090,00 тыс.руб. / Сроки исполнения до 01.09.2012
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	Приобретение учебников: / «Планета знаний» 1 кл. - 67 экз. / 2 кл. - 63 экз. / УМК Занкова 1 кл. - 15 экз. / «Перспектива» 1 кл. - 12 экз. / 2 кл. - 8 / «Перспективная начальная школа» 1 кл.- 7 экз. / художественной литературы — 15 экз. / Срок исполнения до 01.09.2012
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	Ремонт внутренних помещений — 9 ОУ. / Ремонт столовой и пищеблоков – 3 ОУ. / Ремонт спортивных залов – 2 ОУ. / Ремонт санузлов – 1 ОУ. Сроки исполнения до 01.09.2012
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей*	Переподготовка: руководителей — 8 чел . / учителей - 16 чел.
Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе	Организация работы центра дистанционного образования, / Срок исполнения -в течение 2012 года
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к сети интернет, оплата договоров / Срок исполнения в течение 2012 года
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов	Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов . / Срок исполнения до 01.09.2012
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования	Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением- 30 шт. / Срок исполнения до 01.09.2012