Приложение № 3 к приказу
отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района от 20.05.2019 № 104

План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в Рассказовском районе
№п\п	Мероприятия по направлениям	Ответственные	Сроки	Освещение реализации НПО
1	Современная школа
1.1.	Изучение и подготовка к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся через организацию семинаров, методических совещаний с педагогическими работниками на муниципальном уровне; их участие в вебинарах, конференциях регионального и федерального уровней.	Скакалина Г.В.,заместитель начальника отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского район	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
1.2.	Создание современых условий для обучения, реализация проекта «Точка Роста»	Федосеева Ю.Е. , главный специалист отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского район	До 1.09.2019 г.	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
1.3.	Выполнение требований к условиям обучения детей с ОВЗ, рекомендаций ПМПК.	Скакалина Г.В.,заместитель начальника отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского район	В течение года
2.	Успех каждого ребенка
2.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	До 31.12.19
2.2.	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	До 31.12.19	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
2.3.	Обеспечение информационного сопровождения процедуры участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
2.4.	Апробация проекта «Билет в будущее»	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	До 31.12.19	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
3.	Поддержка семей, имеющих детей
3.1.	Проведение районного семинара педагогов-психологов «Психологическая помощь семье».	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Май 2019	(сайты ОО, отдела образования Фейсбук,СМИ)
3.2.	Разработка нормативной базы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (на 2019-2024 гг.)	Баранова Н.Ю., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	февраль 2019
4.	Учитель будущего
4.1.	Создание и наполнение странички на сайте раздела «Методическая копилка».	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Сайт отдела образования
4.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
4.3.	Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования	Худякова О.Е., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Август 2019
4.4.	Формирование списка учителей до 35 лет для их вовлечения в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Худякова О.Е., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Сентябрь 2019
5.	Цифровая образовательная среда
5.1.	Участие в сетевых мероприятиях, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года
5.2.	Организация онлайн уроков по информационной безопасности в сети Интернет	Володарская О.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
6.	Социальная активность
6.1.	Проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	Кончакова М.В., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
7.	Молодые профессионалы
7.1.	Проведение профориентационных мероприятий (дни открытых дверей, экскурсии на предприятия)	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
7.2.	Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами региона и учреждениями среднего профессионального образования	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года	Постоянно (сайты ОО, отдела образования, Фейсбук,СМИ)
7.3.	Обучение профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»	Меркулова Э.В., начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года
8.	Новые возможности для каждого
8.1.	Участие педагогов в курсах профессиональной переподготовки	Худякова О.Е., методист МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	В течение года