Российская Федерация / ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ / АДМИНИСТРАЦИИ / РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА / ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ / 393250, г.Рассказово, ул.Советская, 5. / «30»ноября 2011 года / № 845	Председателю региональной конкурсной комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области / Н.Е.Астафьевой

Сведения о мероприятиях,
проводимых с целью информационного продвижения ПНПО
в Рассказовском районе
/территория/
за ноябрь 2011 г.
Статьи в прессе о ПНПО
№ п/п	Название статьи, / автор	Название газеты	№ газеты	Дата выхода газеты
1.	Ассамблея в Новгороде, / авт. Н.Яблокова	«Трудовая новь»	№94	23.11.2011

Теле -и радиопередачи
№ п/п	Название передачи	Участники репортажа	Название теле -или радиокомпании	Дата выхода передачи
1. / 2.	Возвращение с двумя наградами из Великого Новгорода фольклорного ансамбля «Пчелка» / День памяти героя-земляка Г.Болтнева в МБОУ Верхнеспасской СОШ	Н.Яблокова, педагог дополнительного образования МОУ Платоновскаой СОШ / Стрыков В.В., директор МБОУ Верхнеспасской СОШ	ТК ТВ-Рассказово / ТК ТВ-Рассказово	7.11.2011 / 25.11.2011

Председатель муниципальной организационной группы Е.В.Косарева

Форма СГМ

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»

Рассказовский район
(наименование муниципалитета)

на 01 декабря 2011 г.
(отчётная дата)

№ п.п	Номер строки сетевого графика	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения / (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.1.2.	Поощрение лучших учителей
2. / 3.	2.1.2.5 / 2.2.1.	Организация работы ассоциации учителей-победителей ПНПО / Государственная поддержка талантливой молодежи	25.12.2011	30.11.2011	Выполнено. / Протокол и материалы заседания по проблеме «Планирование профессионального саморазвития»
4	2.2.1.4.	Чествование победителей конкурсов, получивших грант администрации Тамбовской области	25.12.2011	17.11.2011	Выполнено. / Участие в областном мероприятии, посвященном чествованию талантливой молодежи

       Глава района	В.И. Резник

        Печать