Российская Федерация / ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ / АДМИНИСТРАЦИИ / РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА / ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ / 393250, г.Рассказово, ул.Советская, 5. / «01» октября 2011 года / № 714	Председателю региональной конкурсной комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области / Н.Е.Астафьевой

Сведения о мероприятиях,
проводимых с целью информационного продвижения ПНПО
в Рассказовском районе
/территория/
за сентябрь 2011 г.
Статьи в прессе о ПНПО
№ п/п	Название статьи, / автор	Название газеты	№ газеты	Дата выхода газеты
1. / 2.	Цветы и дети, авт. И.Баранова / Аттестат за колючей проволокой, авт. Е.Чернова	«Трудовая новь» / «Трудовая новь»	№ 72 / №70	14.09.2011 / 07.09.2011

Теле -и радиопередачи
№ п/п	Название передачи	Участники репортажа	Название теле -или радиокомпании	Дата выхода передачи
1. / 2. / 3.	Новый учебный год: проблемы и перспективы / Новый учебный год в обновленной школе / Открытие мемориальной доски в Рождественском филиале им. Героя Советского Союза В.Ф.Нефедова	Кочетова О.Б., зам.директора МОУ Нижнеспасской СОШ / Поляков А.Ю., ведущий специалист отдела образования / Косарева Е.В., начальник отдела образования	ТВ-Рассказово / ТВ-Рассказово / ТВ-Рассказово	02.09.2011 / 02.09.2011 / 24.09.2011

Председатель муниципальной
организационной группы Е.В.Косарева

Н.С.Попова
(47531)2-30-60
Форма СГМ

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Образование»

Рассказовский район
(наименование муниципалитета)

на 05 октября 2011 г.
(отчётная дата)

№ п.п	Номер строки сетевого графика	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения / (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.1.2.	Поощрение лучших учителей
2. / 3. / 4	2.1.2.6 / 2.1.2.5	Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей / Организация работы ассоциации учителей -победителей ПНПО	25.12.2011 / 25.12.2011	15.07.2011 / 25.08.2011 / 27.09.2011	Выполнено / Обновление банка передового педагогического опыта учителей-предметников / Выполнено. / Материалы выступлений лучших учителей на секционных занятиях учителей-предметников / Выполнено. / План работы ассоциации
5	2.2.3.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
6. / 7. / 8. / 9.	2.2.3.1 / 2.2.2. / 2.2.2.1	Распространение инновационного опыта лучших классных руководителей / Организация дистанционного образования детей-инвалидов / Изучение запросов образовательных учреждений на реализацию дистанционного образования детей-инвалидов	31.12.2011 / 25.12.2011	04.07.2011 / 30.09.2011 / 30.08.2011	Выполнено. / Издание брошюры из опыта работы классных руководителей «Здравствуй, лето звонкое!» / Выполнено. / Обновление банка данных об опыте работы лучших классных руководителей / Выполнено. / Информационное письмо в ОУ района от 30.08.2011 №327

Глава района	В.И. Резник

        Печать