Приложение
к приказу отдела образования от 13.03.2012 № 34

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Рассказовском районе
в 2012 году.

МЕРОПРИЯТИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	2012 год
			ДАТА / НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе / «Наша новая школа»
Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования»
1.1.3. Поощрение лучших учителей
1.1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	МКУ «ИМЦ Рассказовского района» / Муниципальная организационная группа (МОГ)	Письма в общеобразовательные учреждения района	15.02.2012	10.03.2012
1.1.3.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Муниципальная организационная группа	Протокол заседания, пакет нормативных документов, пакеты конкурсных документов	25.02.2012	10.04.2012
1.1.3.3. Проведение технической экспертизы представленных заявок	Муниципальная организационная группа	Протокол заседания МОГ	15.04.2012	28.04.2012
1.1.3.4. Организация работы ассоциации лучших учителей	МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Протоколы и материалы работы ассоциации	11.01.2012	31.11.2012
1.1.3.5. Направление заявок на лучших учителей в региональную конкурсную комиссию	МОГ	Пакет документов и материалов лучших учителей	31.03.2012	12.04.2012
1.1.3.10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей ПНПО 2012 года. Обновление муниципального банка данных инновационного опыта учителей.	МКУ «ИМЦ Рассказовского района»	Брошюры, сборники, материалы на Интернет-сайте	01.10.2012	25.12.2012
Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.
1.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
1.2.2.1. Изучение запросов ОУ на реализацию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Информационный запрос от ОУ		25.12.2012
1.2.2.2. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Отчеты о реализации мероприятий	По истечении 10 дней после заклю­чения соглашения	25.12.2012
1.2.2.3. Мониторинг эффективности дистанционного обучения детей-инвалидов	МКУ «ИМЦ»	Данные мониторинга реализации проекта	11.01.2012	25.12.2012
1.2.2.4. Представление отчетов об организации дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Отчеты	Ежеквартально	15.01.2013
1.2.2.5. Представление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Итоговый отчет	15.12.2012	25.11.2012
1.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1.2.3.1. Изучение эффективности работы классных руководителей	МКУ «ИМЦ»	Справки по итогам	01.03.2012	01.06.2012
1.2.3.2. Изучение работы МОУ по вопросу целевого и эффективного использования средств, направленных на вознаграждение за классное руководство	МКУ «ЦБ» / Отдел образования администрации Рассказовского района	Аналитические справки	02.04.2012	25.12.2012
1.2.3.3. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений района	МКУ «ЦБ»	Отчеты	Ежеквар­тально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом	15.01.2013
1.2.3.4. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам эффективности работы классных руководителей	Отдел образования администрации Рассказовского района / МКУ «ИМЦ»	Протоколы, материалы проведенных мероприятий	01.02.2012	25.12.2012
1.2.3.5. Мониторинг эффективности воспитательной работы	Отдел образования администрации Рассказовского района / МКУ «ИМЦ»	Материалы мониторинга	20.02.2012	25.06.2012
1.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях