ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.04.2011 г.Рассказово № 54

Об утверждении муниципального сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Рассказовском районе в 2011 году

В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 29.03.2011 № 671 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить муниципальный сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Рассказовском районе на 2011 год согласно приложению
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Н.С.Попову.

# Начальник отдела В.И.Минаев

С приказом ознакомлена	Н.С.Попова

Приложение
к приказу отдела образования от 05.04.2011 № 54

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Рассказовском районе
в 2011 году.

МЕРОПРИЯТИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	2011 год
			ДАТА / НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Направление 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования»
Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе / «Наша новая школа»
Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования»
2.1.2. Поощрение лучших учителей
2.1.2.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	МКУ «ИМЦ» / Муниципальная организационная группа (МОГ)	Письма в общеобразовательные учреждения района	25.02.2011	15.03.2011
2.1.2.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Муниципальная организационная группа	Протокол заседания, пакет нормативных документов, пакеты конкурсных документов	25.02.2011	15.04.2011
2.1.2.3. Проведение технической экспертизы представленных заявок	Муниципальная организационная группа	Протокол заседания МОГ	15.04.2011	30.04.2011
2.1.2.4. Направление заявок на лучших учителей в региональную конкурсную комиссию	МОГ	Пакет документов и материалов лучших учителей	31.03.2011	12.04.2011
2.1.2.5. Организация работы ассоциации лучших учителей	МКУ «ИМЦ»	Протоколы и материалы работы ассоциации	11.01.2011	31.11.2011
2.1.2.10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей ПНПО 2011 года. Обновление муниципального банка данных инновационного опыта учителей.	МКУ «ИМЦ»	Брошюры, сборники, материалы на Интернет-сайте	01.10.2011	25.12.2011
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.
2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Муниципальная организационная группа	Информационные письма в школы	11.01.2011	01.06.2011
2.2.1.2. Координация работы по участию в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи	Отдел образования администрации Рассказовского района / МКУ «ИМЦ»	Рекомендации и информационные материалы	11.01.2011	31.08.2011
2.2.1.3. Подача документов на участие в конкурсе	МОГ	Пакет документов заявителей	01.07.2011	15.08.2011
2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
2.2.2.1. Изучение запросов ОУ на реализацию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Информационный запрос от ОУ		25.12.2011
2.2.2.2. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Отчеты о реализации мероприятий	По истечении 10 дней после заклю­чения соглашения	25.12.2011
2.2.2.3. Мониторинг эффективности дистанционного обучения детей-инвалидов	МКУ «ИМЦ»	Данные мониторинга реализации проекта	11.01.2011	25.12.2011
2.2.2.4. Представление отчетов об организации дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Отчеты	Ежеквартально	15.01.2012
2.2.2.5. Представление итогового отчета о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов	Отдел образования администрации Рассказовского района	Итоговый отчет	15.12.2011	25.11.2011
2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2.2.3.1. Изучение эффективности работы классных руководителей	МКУ «ИМЦ»	Справки по итогам	01.03.2011	01.06.2011
2.2.3.2. Изучение работы МОУ по вопросу целевого и эффективного использования средств, направленных на вознаграждение за классное руководство	МКУ «ЦБ» / Отдел образования администрации Рассказовского района	Аналитические справки	02.04.2011	25.12.2011
2.2.3.3. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений района	МКУ «ЦБ»	Отчеты	Ежеквар­тально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом	15.01.2012
2.2.3.4. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам эффективности работы классных руководителей	Отдел образования администрации Рассказовского района / МКУ «ИМЦ»	Протоколы, материалы проведенных мероприятий	01.02.2011	25.12.2011
2.2.3.5. Мониторинг эффективности воспитательной работы	Отдел образования администрации Рассказовского района / МКУ «ИМЦ»	Материалы мониторинга	04.04.2011	20.04.2011
2.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях